TOCAT6/APCAT5　現地幹事会・4人委員会　議事録(第14回) 議事録(敬称略)（案）

出席者：大谷，朝倉，福岡，神谷，原，阿部，天野，小林，村山，knt山下，knt岡本，SCC横井

日時：2010年6月7日13:30～16:00

場所：北大創成棟4階セミナーC室

1．登録状況，プログラム

・6/7現在の登録者数667名（800名と見込んでいる当初予算からは150万円不足）、しかし、オンサイト登録が100人程度であろうから、ほぼ予算通りになると予想される。

・口頭発表未払者

リスト5件の確認と最終決定(2名OK，2名キャンセル，1 名入金見込み)

→口頭プログラムの改訂版を朝倉委員から村松委員へ送信しWebにアップロードする（6/8済）

・ポスター申込件数：563件、申込者数：513名、未払い者：177名

・ポスター未払い者への対応

6月7日にリマインダーの送信(knt)（6/7済）

6月11日(金)18時(日本時間)･･･登録と入金の締切り

6月14日(月)･･･キャンセル手続きおよびポスターの確定，登録者にプログラム確定のメール配信

・RRRは45件が未払い．→キャンセルの手続き

・ユースセッション、ポスター審査の依頼メールはAPCAT委員会から送信

・ポスター審査用紙の投票箱はkntが用意する

2．予稿集

6月14日にポスター番号を確定後に印刷

cover，preface，program at a glance，JSPS等に留意して進める

内容はPL・ILが2ページ，オーラル・ポスターは1/4ページ程度．

予稿集のゲラチェック(天野，小林，村山)→最終チェック担当者 (石原委員にお願いする予定)

作成部数1000部(USBの配布も確定)

3．ファイル受付・映写

・ファイル受付はkntに予算見積してもらったオリジナルの案で行う．（6/17確認事項）

(ファイル受付PCの共有フォルダ上に講演ファイルを保存し，各会場から直接アクセスする)

・＊Speaker Ready Room(101号室)には，インターネットサービス用のPCを置く(2・3台)

パソコン手配・LAN構築・LANケーブル・電源用延長ケーブルの手配はkntに一任．

講演番号表示用のスクリーン・PC・ベル→なし(表示は紙で良い，時間は座長の権限で取り仕切る)

レーザーポインタ(SCCに見積もり)

4. アルバイトについて　神谷委員から配置表の提案あり。

・日給8000円(半日4000円)＊交通費無し，昼食は弁当を支給（昼食については6/17検討事項）

・アルバイトの割り振りについて・・・ハンドマイク係を無くしスタンドマイクの設置

・アルバイトの全体説明会を事前に実施(日程は今後調整)

・研究室の秘書などの契約職員には、会議当日現地での業務を頼まないこととする

5．論文誌　朝倉委員から説明があり了承した。

6．APCAT表彰　山下委員と薩摩委員の原案を了承した。

7．記念品　すでに納品済み。座長が発表終了後にその場で渡す

8．展示・・・107，108号室．スペースが不足の場合は204号室も使用．

(ポスターは一日あたり最大200枚．企業展示10社程．)

*7月上旬に下見を行う(福岡・上田)．

9．Welcome reception, Daily refreshment

Web上で日本人参加者向けに追記する．with collation (drinks)やrefreshment(drinks)　（6/8済）

10. Scientific excursion　弁当500円に設定（6/8済）

11．開会式

司会：福岡、　挨拶：組織委員長、触媒学会会長、APACS会長（岩本委員長）

12．Banquet

司会：福岡、　挨拶：組織委員長、他に外国人ゲストのスピーチ2－3件

APCAT表彰の司会は山下委員・薩摩委員

13．レセプション(会場は配布資料の通り確定)

Tanabe Reception・・・ワインと軽食　10万円で発注する

Elsevier Reception・・・10万円で良いかを確認する

CSJ-CRC Reception・・・ワインと軽食　10万円で発注する

14．TOCATボード会議	22日(木)昼、105号室，昼食用意・・・人数を上田委員長帰国後に確認

APACSボード会議	23日(金)昼、105号室，昼食用意・・・案内送付済。

Catalysis Surveys from Asia編集会議　19日(月)昼、105号室，昼食用意・・・人数の把握をする

Catalysis Today編集会議	22日(木)106号室，昼食用意・・・人数の把握をする

15．プレシンポ（片山委員）　原案を了承した。

16．ポストシンポ（原委員）　原案を了承した。

17．その他

＊エクスカーションの内容について至急web上に内容の記述を行う

＊Industry Poster Preview・・・PDFを1～2枚/人，詳細は17日に決める．

責任者の打診を行う(候補は主：秦野委員，副：新庄委員)

＊昼食について・・・弁当かビュッフェ(closedならOK)等の詳細は持ち越し．6/17検討事項

＊上田委員長のメモを紹介し、今後検討することとした。

18.　次回幹事会　6/17（木）16－18時、創成棟4階セミナー室B（センター長室から変更）

以上