TOCAT6/APCAT5　現地幹事会・4人委員会　議事録

出席者：上田，福岡，朝倉，村松，神谷，原，天野，小林，村山，KNT山下，SCC横井

日時：2010年6月17日16:00～20:30

場所：北大創成棟4階セミナーB室

1．登録状況，プログラム

【オーラル】

＊座長

アサインしてない(6/18現在進行中，朝倉委員)，Breakで座長交代．座長は2人(日本人1人)

Instructionを朝倉委員が作成，

座長にタイムキーパーを任せるが，時間厳守で進行(質問なしでOK)，会場の責任者が監視・日本人座長への確認(PL; 50, IL: 35+5, O: 15+5 min)

座長へのCVの受け渡しは，会場係．

(CVの依頼・受領は朝倉委員が進行中) インバイトの所属変更の確認(朝倉委員)

＊講演者のピンマイクの位置が悪い場合，早めに堂々と前に出て行き調節をする

＊講演番号表はkntに依頼(置き方，置き場所)

＊PL・ILには，交通費・宿泊費名目で金銭を払い受領証にサインをもらう

＊当日の急な欠席への代替講演の事前準備．(当日欠席は，穴にする)

【ポスタープログラム】(6/18　up済)

ポスター合計463件

19日　GP：110件，RP：23件　計133件

20日　GP：43件，IP：35件，YP：69件　計147件

22日　GP：75件，RP：3件，IP：27件，YP：78件　計183件

会場：	107 -108 (Poster & Exhibition)展示14件　ポスター70件まで

204(Poster)ポスター130件まで

ポスター会場責任者：1F神谷委員，2F村山委員．会場整備は18日午前．

ポスター番号(kntに依頼)

番号の交換はアルバイトが行う．

＊ポスターパレード(22日の責任者がまだ)朝倉委員担当

(インダストリアルセッション→一人2分)

2．食事，マップ，現地実行委員+アルバイトの弁当

昼食について，600~700名が来ると想定して周辺施設で吸収可能．(弁当無し)

現地実行委員+アルバイトの弁当は，直前でOK

【会議用の弁当】

Catalysis Surveys from Asia編集会議　19日(月)、105号室，昼食10名分

Catalysis Today編集会議	22日(木)，106号室，昼食5名分

TOCATボード会議	22日(木)、105号室，昼食15名分

APACSボード会議	23日(金)、105号室，昼食15名分

＊会議室の机は「ロ」の字型

3．ファイル受付・映写

ファイルは各会場のPCの共有フォルダに配分

各会場に映写用PC1台，予備(本部との通信用)1台の計2台．

101号室：Speaker Ready Room，Internet Room，部屋の配置を確認しSCCに依頼済（真ん中を半分区切る）ファイル受付のPC…3台(1台はウイルスチェック用)，ネット用PC…3台，LANの用意を委託済，部屋責任者は村松委員

102号室：Cloak，部屋の配置を確認しSCC，kntに依頼済(受付机一つで何もいらない)

103号室：Meeting Room A (会議用予備室)，部屋の配置を確認しSCCに依頼済(ロの字型)

104号室：Secretariat (事務局) ，部屋の配置を確認しSCCに依頼済(30席まとめ置き) ，LAN・ハブの用意を委託済

105号室：Conference Room (大会議室)，部屋の配置を確認しSCCに依頼済(ロの字型)

106号室：Meeting Room 2 (会議用予備室)

107・108号室：Poster & Exhibition (会場図は，別紙)，無線LANの用意を委託済

206号室：部屋の配置を確認しSCC，kntに依頼済

207号室：部屋の配置を確認しkntに依頼済

Room A：部屋の配置を確認しSCCに依頼済(演台，花台，座長席(3人掛け))

Room B：部屋の配置を確認しSCCに依頼済(演台，座長席(3人掛け))

Room C：部屋の配置を確認しSCCに依頼済(演台，座長席(3人掛け))

Room D：部屋の配置を確認しSCCに依頼済(演台，座長席(3人掛け))

(以下のマイクの本数を確認後SCCに依頼)

講演者：ピンマイク

座長：ハンドマイク2つ(一本は予備)

通路：スタンドマイク(2台)，小ホール(Room D)のみハンドマイク

4．予稿集，コングレスバック

【予稿集】

目次(担当者，要確認)

1．表紙(石原先生)，JSPSのマークを表紙に入れる．(6/18確認済)

2．会長挨拶preface，

3．組織委員会メンバーリスト，名前のみ(所属は削除)

4．会場案内図

5．プログラム

6．予稿集

【コングレスバック】コングレスバックの一式･･･900個

色･･･グリーン基調のもの．無かったら紺．ロゴの決定次第データ送信(knt)

USB･･･白，キャップ式，名札等々(knt6/19済)

時間の掛かるものの発注を確認．

各種案内の1枚もの．

その他，ボールペン等の直ぐに用意できるものは，今後でOK．

5．アルバイト)

神谷委員から説明があり了承した

アルバイト増員を確認(12．その他，受付を参照)

写真係を決めた(会場係兼任)．

6．論文誌　朝倉委員から説明があり了承した。

7．展示

展示料金の受け渡し･･･kntに一任

8．Welcome reception，Daily refreshment

Welcome reception18日18時～20時(会場：Room BC)

食べ物(軽食)，飲み物が置いてあるのみ．(150人分で発注)

Daily refreshment午前のBreakに一回，午後15時40分のBreakに一回

コーヒー(ホット)

場所の候補(107号室前，Room Cの横)

9．Scientific excursion

10．開会式，バンケット，レセプション

【開会式】

司会：福岡委員、　挨拶：組織委員長(上田委員長)、触媒学会会長(丹羽会長)、APACS会長（岩本委員長）

Tanabe Reception19日19時～(207号室)・・・ワイン，ビールと軽食　30万円で発注

Elsevier Reception20日19時30分～(207号室)・・・30万円で良いかを確認する

CSJ-CRC Reception22日18時30分～(207号室)・・・ワイン，ビールと軽食　30万円で発注

【バンケット】

バンケットの食事内容の見積もりを確認した(選択を行う)．

バンケットの催し物：よさこいソーラン･･･北大の縁に依頼(上田委員)．

11．プレ・ポストシンポ

ポストシンポ･･･共催団体を確認した．

12．その他

【受付】

・設置位置を確認(別紙参照)（事前登録(学生バイト)，オンサイト(knt)，総合案内(knt+学生バイト)）

・クーポン，領収書，バンケット，名札，Certificateを含め1枚にまとめた紙を個別に探し，共通のバックと伴に渡す．

・事前登録デスクは，アルファベット順

・バイトの増員(各受付箇所に2人は必要)